## 2.2 UZEMNY PLAN
Prípadový scenár/ Územný plán
| FÁZA POSTUPU | DOPORUČENÉ METÓDY PARTICIPÁCIE |  | KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
NASTAVENIE PROCESU PRÍPRAVY | Identifikácia potreby obstarania - prípravné práce (OUP - MIB) | Pracovné skupiny | Pracovné skupiny sú pre tvorbu ÚP a jeho jednotlivých téz kľúčové. Ich cieľom je nielen tvoriť jeho obsah, ale tiež pomáhať s jeho prezentáciou vo všetkých fázach procesu jeho tvorby a následnej implemetácie, vzhodnocovanie kvality implementácie jednotlivých projektov a akčných plánov. | Stratégia komunikácie | Zostavte komunikačnú stratégiu na celé obdobie prípravy ÚP vrátane sofistikovanej mediálnej kampane. Zahrňte náklady do rozpočtu.
Metodické usmernenie nadriadených orgánov k metodike spracovania (OUP - MIB)
| Vytvorenie organizačného rámca (pracovné skupiny k hl. témam ÚP) |  |  | Informujte o nastavení procesu prípravy ÚP | Použite obviklé informačné kanály (tlačová správa, web, FB, TV, city-light), informujte o možnostiach zapojenia a získavania informácií. Vysvetľujte čo je ÚP a aký má význam pre mesto. Zverejňujte podnety s podkladmi. Celý priebeh spracovania ÚP prehľadne popíšte pomocou infografiky. Participujte už vo fáze nastavenia procesu prípravy ÚP. Termíny a dĺžku prejednávaní zvoľte tak, aby bolo zaručené zapojenie kľúčových aktérov. Dodržujte vopred stanovené termíny prejednávania. Komunikujte možnosti a limity participácie (kto, kde a ako).
| Metodické usmernenie nadriadených orgánov k metodike spracovania (OUP - MIB) | Prieskumy verenej mienky | Prieskumy verejnej mienky o širokých témach rozvoja mesta: zahusťovanie vs. suburbanizácia, verejná vs. Individuálna doprava, kvalita verejných priestorov a zelene, metodika spracovania územného plánu a pod.
Oznámenie o strategickom dokumete SEA (OOUPD - MAG)
Definícia hl. tém
ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU (PRIESKUMY A ROZBORY + ZADANIE) | Zber a analýza dát (prieskumy a rozbory OUP - MIB) | Metropolitné fórum | Expertný poradný orgán, ktorý poskytuje odbornú spätnú väzbu a doporučenia k riešeniam konkrétnych otázok súvisiacim s rozvojom mesta. Cieľom pravidelného stretávania sa je interdisciplinárna debata o rozvoji mesta a nastavení pravidelného dialógu medzi odbornou verejnosťou a politickou reprezentáciou.
| SWOT analýza a nástrel hlavných strategických okruhov a cieľov | Okrúhle stoly | Okrúhle stoly odbornej verejnosti - zastúpenie socilógov, ekonómov, demografov, ekológov, prírodovedcov, odborníkov na dopravu, územných plánovačov, priestorových plánovačov a akademikov pôsobiacich v dotknutých oblastiach. | Informujte o priebehu príprav návrhu ÚP | Komunikujte výstupy analytickej časti zrozumiteľnou formou. Uveďte, kde, kedy a dokedy je možné sa zoznámiť s výstupmi a ako je možné ich pripomienkovať. Využite záujímavé fakty o meste a ich názorné vizualizácie pre medializáciu procesu prípavy ÚP. Oznámenieo prerokovaní, zverejnenie návrhu zadania, zbieranie a vyhodnocovanie pripomienok verejnosti,prerokovanie návrhov zadania s dotknutými orgánmi v zmysle stavebného zákona, opätovné prerokovanie so subjektami, ktorých pripomienky neboli akceptované, dohodnutie s dotknutými orgánmi (OOÚPD)
| Konzultácia výstupov analytickej časti | Sociologický výskum | Výstupy sociologického výskumu majú za cieľ vniesť celkový náhľad do problémov a vízií obyvateľov a subjektov mesta. Tvorí základný kameň analytických podkladov. V nadväznosti alebo súbežne sú využívané participatívne metódy vhodné pre zber analytických dát a pre propagáciu spracovania UP: . Uličná slávnosť, happening . Deň otvorených dvetí / interaktívna výstava
| Spracovanie zadania - spracovanie návrhu zadania - (OUP - MIB) - prerokovanie návrhu zadania (OOÚPD - MAG) spracovanie čistopisu zadania (OUP - MIB + OOÚPD - MAG) - posúdenie zadania podľa §20 na OÚ Bratislava (OOÚPD - MAG) - schválenie zadania MsZ (OOÚPD - MAG) |  |  | Informujte o priebehu spracovania zadania UP | Informovanie o ďalších krokoch participácie. Komunikujte proces spracovania zadania a rolí jednotlivých aktérov. S dostatočným predstihom vysvetlíte ako sa môže zapojiť verejnosť, stanovte termíny. Využite grafické schémy procesu (napr. časové osy) pre vyjadrenie, čo sa stalo alebo stane. Informujte o mechanizme konzultačného procesu. Zverejnite zapracovanie pripomienok.
PRÍPRAVA NÁVRHU ÚP (KONCEPT) | Analýza príčin problémov a rozbor potenciálov | Pre konzultáciu výstupov analyickej časti a konceptu ÚP je vhodné zapojiť radu rôznych metód tak, aby bola možnosť zapojiť do procesu konzultácie čo najväčšie spektrum aktérov a občanov. Vhodné sú najmä nasledujúce metódy: . Novinová príloha (xx) . Metropolitné fórum (xx) . Výstava vo verejnom priestore (xx) . Deň otvorených dverí (xx) . Online platforma (xx) . Uličná slávnosť, happening (xx) |  | Informujte o koncepte a návrhu ÚP a pripomienkovaní | Komunikujte proces formulácie cieľov a opatrení a rolí jednotlivých aktérov. S dostatočným predstihom vysvetlíte ako sa môže zapojiť verejnosť, stanovte termíny. Využite grafické schémy procesu (napr. časové osy) pre vyjadrenie, čo sa stalo alebo stane. Informujte o mechanizme konzultačného procesu. Zverejnite zapracovanie pripomienok.
Správa o hodnotení strategického dokumentu SEA (OOUPD - MAG)
Formulácia strategických cieľov
Spracovanie variantného konceptu (OUP -MIB)
Pripomienkovanie konceptov
Konzulácia ÚP s verejnosťou
Zapracovanie pripomienok
Súborné stanovisko obstarávateľa
Schválenie súborného stanoviska v MsZ
SCHVAĽOVANIE (NÁVRH) | Spracovanie návrhu (OUP - MIB) | Pre pripomienkovanie návrhu je vhodné zapojiť radu rôznych metód tak, aby bola možnosť zapojiť do procesu konzultácie čo najväčšie spektrum aktérov a občanov. Vhodné sú najmä nasledujúce metódy: . Novinová príloha (xx) . Metropolitné fórum (xx) . Výstava vo verejnom priestore (xx) . Deň otvorených dverí (xx) . Online platforma (xx) . Uličná slávnosť, happening (xx) |  | Informujte o návrhu ÚP | Informujte o schválení nového ÚP, vysvetlite, čo bude znamenať pre rozvoj Bratislavy a pre jednotlivé skupiny obyvateľov/ návštevníkov. (oznámenie o prerokovaní, zverejnenie návrhu, zbieranie a vyhodnocovanie pripomienok verenosti, prerokovanie s dotknutými orgánmi v zmysle stavebného zákona, opätovné prerokovanie so subjektmi, ktorých pripomienky neboli akceptované, dohodnutie s dotknutými orgánmi (OOUPD - MAG))
| Pripomienkovanie návrhu (OOUPD - MAG) | Metropolitné fórum | Expertný poradný orgán, ktorý poskytuje odbornú spätnú väzbu a doporučenia k riešeniam konkrétnych otázok súvisiacim s rozvojom mesta. Cieľom pravidelného stretávania sa je interdisciplinárna debata o rozvoji mesta a nastavení pravidelného dialógu medzi odbornou verejnosťou a politickou reprezentáciou.
Zapracovanie pripomienok k návrhu v zmysle vyhodnotenia pripomienok (OUP - MIB)
Zaslanie komplexného materiálu na posúdenie v zmysle § 25 na OU Bratislava (OOUPD - MAG)
PODKLADY NA SCHVAĽOVANIE | Spracovanie správy o prerokovaní |  |  | Informujte o priebehu schvaľovania ÚP | Informujte o priebehu úprav návrhu ÚP a uveďte ako kde a kedy je možné sa s návrhom zoznámiť a vyjadriť sa k nemu. Včas informujte o limitoch participácie.
Predloženie správy, vyhodnotenia pripomienok, návrhu územného plánu a návrhu VZN schvaľujúcemu orgánu (OOUPD - MAG)
Predloženie ÚPN na schválenie MsZ (OOUPD - MAG)
Zverejnenie záväzných častí ÚPN (schvaľovacia doložka, zaslanie schváleného ÚPN príslušným orgánom, zaslanie registračného listu na MDVSR (OOUPD - MAG))
Poznámky:
Spracovateľ územného plánu Bratislavy: oddelenie územného plánovania OUP/MIB (Martin Berežný)
Obstarávateľ územného plánuBratislavy: oddelenie obstarávania a územnoplánovacej dokumentácie OOUPD (Marta Závodná)
Participácia verejnosti:
gestor participácie: MIB - Kancelária participatívneho plánovania (voliteľné časti)
časti participácie vyplývajúce zo stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov realizuje OOUPD

## 2.7 REVIT. VEREJNEHO PRIESTORU
Prípadový scenár/ Rekonštrukcia verejného priestoru
| FÁZA POSTUPU | DOPORUČENÉ METÓDY PARTICIPÁCIE |  | KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU
Rozhodnutie o revitalizácii verejného priestranstva (MHMB, MČ, iný vlastník)
ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU | Základný výskum (história, kontext, širšie vzťahy, morfologie, doprava ...) | Analýza hlavných aktérov | Súčasťou základného výskumu by mala byť aj analýza hlavných aktérov územia. Medzi tieto obvikle patria významní vlastníci nehnuteľností a ďalšie podnikateľské subjekty dôležité pre rozvoj územia, verejné inštitúcie využívajúce priestory, občania a predstavitelia samosprávy a štátnej správy, ktorí budú mať na vzniku projektu a jeho realizáciu vplyv. | Budovanie povedomia o príprave revitalizácie | Od začiatku koordinujte stratégiu komunikácie so všetkými úrovňami samosprávy (HMBA, MČ, PO). Využívajte všetky komunikačné kanále ku komunikácii zámeru a jeho harmonogramu. Objasnite čo je pevne dané a čo je otvorené k diskusii s verejnosťou, kedy a kde sa bude môcť zapojiť.
| Zhromaždenie podkladov/ zámerov od orgánov štátnej správy a samosprávy |  |  | Informovanie o výstupoch | Zoznámte s výstupmi tých, ktorí sa zúčastnili. Uverejnite ich na webe.
| Zistenie hodnotenia a potrieb užívateľov | Zistenie potrieb užívateliek a užívateľov a hodnotenie súčasného stavu verejných priestorov | Medzi metódy vhodné pre zistenie hodnôt územia potrieb jednotlivých užívateliek a užívateľov patrí: . Susedské stretnutia nad mapou (xx) . Komunitná vychádzka / Cyklovychádzka (xx) . Dotazníkové šetrenie (xx) . Foto seminár / video odkazy . Diskusia / udalosť vo verejnom priestore . Určovanie priorít Pre získanie informácií o potrebách a zámeroch hlavných aktérov v území je vhodné využiť: . Rozhovory (xx) . Guľatý stôl (xx)
Súhrnný výstup analýz
PRÍPRAVA NÁVRHU ŠTÚDIE | Revízia cieľov revitalizácie podľa záverov analýz (prípadne zadanie krajinno-architektonickej súťaže) |  |  | Informovanie o konzulácii návrhu | Využívajte všetky komunikačné kanály: web, sociálne siete, mestské noviny, bratislavské média, plagáty, informačné tabule ... Uveďte ako, kde, kedy a do kedy je možné sa s návrhom zoznámiť a vyjadriť sa k nemu. Načrtnite proces na časovú os (prípadne do infografiky). Znázornite kde sa nachádzate, využite vizualizácie (pred a po) alebo iné atraktívne metódy pre medializáciu. Zverejnite spracovanie jednotlivých komentárov z konzultačného procesu a informujte o ich zapracovaní tých, ktorých sa konzultácie zúčastnili.
Dohoda o financovaní, správe a údržbe
Návrh štúdie (prípadne krajinno-architektonická súťaž)
Konzultácie s orgánmi štátnej správy a samosprávy (v prípade potreby)
Predstavenie štúdie v komisiách MZ HMBA eventuálne aj MZ MČ HMBA (prípadne komisiách) a spracovanie komentárov do návrhu
| Konzultácia návrhu štúdie s verejnosťou | Konzultácia návrhu štúdie verejného priestoru | Pre konzultáciu návrhu štúdie s verejnosťou je vhodné využiť metódy: . Výstava vo verejnom priestore (xx) . Deň otvorených dverí (xx) . Konzultačný stánok (xx) . Online platforma (xx) . Novinová príloha Pre konzultáciu návrhu s hlavnými aktérmi sú vhodné: . Predstavenie návrhu jednotlivo pre spätnú väzbu . Guľatý stôl (xx)
Zapracovanie pripomienok a úprava návrhu
Schválenie samosprávou (HMBA a MČ)
SPRACOVANIE A PREROKOVANIE PROJEKTU | Projektová dokumentácia | V priebehu prípravy UR/PSP sa môže projekt v dôsledkoch vyjadrení úradov významne meniť, v takomto prípade je vhodné návrh opäť konzultovať s verejnosťou / užívateľmi. |  | Informovanie o príprave projektovej dokumentácie | Priebežné informovanie o priebehu projektovej dokumnetácie, UR, PSP). Vysvetľujte pokiaľ príde k zmenám v návrhu alebo k zmenám v harmonograme strany.
| Posúdenie vplyvu na životné prostredie EIA (podľa typu zadania) | Verejné prerokovanie | Revitalizácia verejného priestoru nie je obvykle predmetom posudzovania vplyvu na životné prostredie. Môže to byť u projektov, ktorých súčasťou je napr. dopravná stavba. Viac k verejnému prerokovaniu viď. (xx).
Územné rozhodnutie a stavebné povolenie. (UR, PSP)
REALIZÁCIA | Výber TDI (technický dozor investora) a dodávateľov |  |  | Informovanie o realizácii | Pokračujte v komunikácii a skoro informujte o možných zamedzeniach užívania. Sprostredkujte dialóg medzi užívateľmi a dodávateľom. Na prípadné sťažnosti reagujte skôr, ako sa z nich stane kríza alebo spor.
| Realizácia | Spolurealizácia | Kde to je vhodné, môže sa miestna komunita zúčastniť časti realizácie.
UŽÍVANIE A SPRÁVA | Stanovenie pravidiel užívania verejného priestoru | Užívateľské skupiny | Viac informácií k užívateľským skupinám viď. (xx) | Informovanie o užívaní a správe | Pokračujte v komunikácii a informujte o užívaní a správcovi. Na prípadné sťažnosti reagujte skôr, ako sa z nich stane kríza alebo spor.
Správa a údržba